## 発電所情報
ひかり電力パワーグリッド用低圧蓄電所申込 管理表[発電所情報] ※面接用ダミーデータ（実在の社名・住所・番号ではありません）
社内用 | [10 empty] | ①連系希望日 | ②受電方式 | 発電者名義 |  | 発電場所 |  |  |  |  | 電気工事店 | 申込内容（接続供給） |  |  | 引込方法確認（接続供給） |  |  |  | 他契約情報 |  |  |  | 引込電柱 |  |  | 引込線 | [14 empty] | 計器工事 |  | 備考 | 備考２_社内共有用 | 備考3_社内共有用 | 変更履歴 | PG様より照会内容 | PG様より現場設計に関する指示
案件名 | 地権者名 | 座標 | status | 作業者 | 蓄電同意書 PDF | 蓄電同意書 紙 | ローカル系統同意書 PDF | ローカル系統同意書 紙 | 全体公図 依頼 | 連番 | ①連系希望日 | ②受電方式 | ③発電者名義（全角） | ④カナ（全角） | ⑤〒 | ⑥住所 | ⑦建物名 | ⑧建物名カナ | ⑨電話番号 | 電気工事店 | 供給方式線式 | 主開閉器容量 | 引込口配線 | 工事区分 | 引込請負種別 | 引込工事 | 計器取付位置の変更 | ⑩供給申込有無区分 | ⑪関連供給申込番号 | ⑫関連供給設計番号 | ⑬供給地点特定番号 | ⑭隣接柱（左） | ⑮供給柱 | ⑯隣接柱（右） | ⑰取付点の高さ | ⑱引込線の長さ | ⑲引込線が鉄道沿いで | ⑳引込線が国道や都県道の道路沿いで | ㉑引込線が国道・都県道を横断 | ㉒引込線がバス通り沿いで | ㉓引込線が商店街通り沿いで | ㉔引込線が一方通行の道路沿いで | ㉕引込線が送電線下で | ㉖引込線が小柱（他社小柱を含む）を経由 | ㉗設計協議を希望 | ㉘引込線等が他人敷地を通過 | 引込線取付金具は | ㉙引込線等が河川区域内に | ㉚地上高、隔離等の確保が出来ている。 | ㉛取付点高さ・作業スペースが確保できている | ㉜計器の取付状況について | 備考 | 備考２_社内共有用 ※左記備考欄はご連絡用 | 備考3_社内共有用 | 変更履歴 | PG様より照会内容 | PG様より現場設計に関する指示
南桜台０１ＬＢ蓄電所 | 佐藤一郎 |  | 作業中 | 田口 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 1 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 南桜台０１ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ ミナミサクラダイゼロイチエルビイチクデンショ | 199-0811 | 東京都西丘市南桜台２９－２４ |  |  | 03-6000-0101 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 桜台413 | 桜台414 | 桜台415 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
北原１１ＬＢ蓄電所 | 鈴木花子 |  | 作業中 | 智広 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 2 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 北原１１ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ キタハラジュウイチエルビイチクデンショ | 349-9901 | 埼玉県北原市大字北原字宮下１５－３８ |  |  | 03-6000-0102 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 北原200 | 北原201 | 北原202 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
東原０１ＬＢ蓄電所 | 株式会社アサヒ建材 |  | 作業中 | 真広 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 3 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 東原０１ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ ヒガシハラゼロイチエルビイチクデンショ | ３２９－９９０２ | 栃木県東原市東原町字瀬田２－３８ |  |  | ０３－６０００－０１０３ | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 東原614 | 東原615 | 東原616 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
若葉１１ＬＢ蓄電所 | 高橋建設株式会社 |  | 作業中 | 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 4 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 若葉１１ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ ワカバジュウイチエルビイチクデンショ | 289-9903 | 千葉県若葉市若葉台９－３９ |  |  | 03-6000-0104 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 若葉704 | 若葉705 | 若葉706 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
緑ヶ丘０１ＬＢ蓄電所 | 田中みどり |  | 作業中 | 田口 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 5 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社緑ヶ丘０１ＬＢ蓄電所 | グリーンセルゴウドウガイシャミドリガオカゼロイチエルビイチクデンショ | 319-9904 | 茨城県緑ヶ丘市緑ヶ丘町字大久保１－４ |  |  | 03-6000-0105 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 緑丘303 | 緑丘304 | 緑丘305 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
清水１１ＬＢ蓄電所 | 有限会社ヤマト農園 |  | 作業中 | 智広 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 6 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 清水１１ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ シミズジュウイチエルビイチクデンショ | 329-9905 | 栃木県清水郡清水町清水字沢９－２０ |  |  | 03-6000-0106 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 清水259 | 清水260 | 清水261 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
大野０１ＬＢ蓄電所 | 伊藤健 |  | 作業中 | 真広 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 7 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 大野０１ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ オオノゼロイチエルビイチクデンショ | 379-9906 | 群馬県大野市大字大野字前田４－８ |  |  | 03-6000-0107 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 大野793 | 大野794 | 大野795 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
高台１１ＬＢ蓄電所 | 渡辺商店 |  | 作業中 | 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 8 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 高台１１ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ タカダイジュウイチエルビイチクデンショ | ２９９－９９０７ | 千葉県高台市高台字上原２９－４ |  |  | ０３－６０００－０１０８ | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 高台329 | 高台330 | 高台331 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
南桜台０２ＬＢ蓄電所 | 佐藤一郎 |  | 作業中 | 田口 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 9 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 南桜台０２ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ ミナミサクラダイゼロニエルビイチクデンショ | 199-0811 | 東京都西丘市南桜台８－２７ |  |  | 03-6000-0109 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 桜台486 | 桜台487 | 桜台488 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
北原１２ＬＢ蓄電所 | 鈴木花子 |  | 作業中 | 智広 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 10 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 北原１２ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ キタハラジュウニエルビイチクデンショ | 349-9901 | 埼玉県北原市大字北原字宮下６－６ |  |  | 03-6000-0110 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 北原461 | 北原462 | 北原463 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている |  |  |  | 2026/08/28 電柱番号 訂正（供給柱 北原462→北原472）
東原０２ＬＢ蓄電所 | 株式会社アサヒ建材 |  | 作業中 | 真広 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 11 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 東原０２ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ ヒガシハラゼロニエルビイチクデンショ | 329-9902 | 栃木県東原市東原町字瀬田２３－２９ |  |  | 03-6000-0111 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 東原180 | 東原181 | 東原182 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
若葉１２ＬＢ蓄電所 | 高橋建設株式会社 |  | 作業中 | 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 12 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社若葉１２ＬＢ蓄電所 | グリーンセルゴウドウガイシャワカバジュウニエルビイチクデンショ | 289-9903 | 千葉県若葉市若葉台１６－１７ |  |  | 03-6000-0112 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 若葉839 | 若葉840 | 若葉841 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
緑ヶ丘０２ＬＢ蓄電所 | 田中みどり |  | 作業中 | 田口 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 13 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 緑ヶ丘０２ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ ミドリガオカゼロニエルビイチクデンショ | 319-9904 | 茨城県緑ヶ丘市緑ヶ丘町字大久保２１－４ |  |  | 03-6000-0113 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 緑丘641 | 緑丘642 | 緑丘643 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
清水１２ＬＢ蓄電所 | 有限会社ヤマト農園 |  | 作業中 | 智広 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 14 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 清水１２ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ シミズジュウニエルビイチクデンショ | 329-9905 | 栃木県清水郡清水町清水字沢１６－２８ |  |  | 03-6000-0114 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 清水291 | 清水292 | 清水293 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
大野０２ＬＢ蓄電所 | 伊藤健 |  | 作業中 | 真広 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 15 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 大野０２ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ オオノゼロニエルビイチクデンショ | ３７９－９９０６ | 群馬県大野市大字大野字前田１２－１６ |  |  | ０３－６０００－０１１５ | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 大野883 | 大野884 | 大野885 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
高台１２ＬＢ蓄電所 | 渡辺商店 |  | 作業中 | 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 16 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 高台１２ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ タカダイジュウニエルビイチクデンショ | 299-9907 | 千葉県高台市高台字上原２８－１２ |  |  | 03-6000-0116 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 高台819 | 高台820 | 高台821 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
南桜台０３ＬＢ蓄電所 | 佐藤一郎 |  | 作業中 | 田口 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 17 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 南桜台０３ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ ミナミサクラダイゼロサンエルビイチクデンショ | 199-0811 | 東京都西丘市南桜台１８－１４ |  |  | 03-6000-0117 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 桜台148 | 桜台149 | 桜台150 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
北原１３ＬＢ蓄電所 | 鈴木花子 |  | 作業中 | 智広 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 18 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 北原１３ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ キタハラジュウサンエルビイチクデンショ | 349-9901 | 埼玉県北原市大字北原字宮下２－１ |  |  | 03-6000-0118 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 北原664 | 北原665 | 北原666 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
東原０３ＬＢ蓄電所 | 株式会社アサヒ建材 |  | 作業中 | 真広 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 19 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 東原０３ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ ヒガシハラゼロサンエルビイチクデンショ | 329-9902 | 栃木県東原市東原町字瀬田２８－３５ |  |  | 03-6000-0119 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 東原899 | 東原900 | 東原901 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている
若葉１３ＬＢ蓄電所 | 高橋建設株式会社 |  | 作業中 | 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 済 | 20 | 申込日+2か月（ルール参照） | 3相3線式200V | グリーンセル合同会社 若葉１３ＬＢ蓄電所 | グリーンセル ゴウドウガイシャ ワカバジュウサンエルビイチクデンショ | 289-9903 | 千葉県若葉市若葉台１３－３１ |  |  | 03-6000-0120 | 1 | 3相3線式200V | 175A | 38mm2 |  |  | あり | なし | 有り |  |  |  | 若葉613 | 若葉614 | 若葉615 | 6ｍ | 12ｍ | ない | ない | しない | ない | ない | ない | ない | しない | しない | いいえ | ある | 該当なし | はい | はい | （１）検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている

## 工事店情報
項目 | 値
HPG WEBユーザID（半角） | K000000777
工事店番号（半角） | 007-7777
会社名 | 株式会社ホシノ電設
担当者名 | 星野 太郎
担当者名（カナ） | ホシノ タロウ
電話番号 | 03-5000-7777
メールアドレス | shinsei@hoshino-densetsu.example
〒 | 160-9999
住所 | 東京都新宿区西丘１丁目２－３
支払い方法 | Web決済サービス
建築会社名／販売店名 | 株式会社ホシノ電設

## 業務ルール抜粋
No | カテゴリ | ルール
1 | 申請書類 | 送電希望日は、申込日（本日）の2か月後の同日とする。同日が日曜日の場合は前日の土曜日。
2 | 申請書類 | 契約名義は「名義1（20文字以内）」と「名義2」に分けて入力する。会社名を名義1、案件名（〇〇ＬＢ蓄電所）を名義2とする。カナも同様。
3 | 管理表 | 管理表の「変更履歴」列に訂正の記載がある場合は、訂正後の値を正とする（該当列の値が更新されていない場合がある）。
4 | 入力形式 | Webサイトの入力制約：〒・電話番号・ユーザIDは半角、名義・住所・カナは全角。判断に迷う場合は登録せず「確認事項」に記載する。

## 申込番号記録
案件名 | HEP申込番号 | 託送申込番号 | HPG訂正登録 | 確認事項
南桜台０１ＬＢ蓄電所
北原１１ＬＢ蓄電所
東原０１ＬＢ蓄電所
若葉１１ＬＢ蓄電所
緑ヶ丘０１ＬＢ蓄電所
清水１１ＬＢ蓄電所
大野０１ＬＢ蓄電所
高台１１ＬＢ蓄電所
南桜台０２ＬＢ蓄電所
北原１２ＬＢ蓄電所
東原０２ＬＢ蓄電所
若葉１２ＬＢ蓄電所
緑ヶ丘０２ＬＢ蓄電所
清水１２ＬＢ蓄電所
大野０２ＬＢ蓄電所
高台１２ＬＢ蓄電所
南桜台０３ＬＢ蓄電所
北原１３ＬＢ蓄電所
東原０３ＬＢ蓄電所
若葉１３ＬＢ蓄電所
※記入例：
（例）西空０９ＬＢ蓄電所 | S26090600001 | 3226509000001 | 完了 | —